## Лист2
Утверждаю
Ген.директор ООО "Мастер- Сервис"
__________________ Косьяненко Е.Ю.
Отчет о выполненных работах по содержанию общего имущества
г.Тула , ул Фрунзе , д.24 за 2024 год
| Тариф(руб) |  | #REF! |  |  | 20
| Полезная площадь |  |  |  |  | 3212.7
| Площадь МОП |  | 331.7 |  |  | 274.7
| Сумма начисленно за отчетный период(руб) |  |  |  |  | 840432.65
| Сумма получена за отчетный период(руб) |  |  |  |  | 832917.91
| Задолженнность на 01.01.2025 г |  |  |  |  | 114030
| Количество месяцев в отчетном периоде |  |  |  |  | 12
№ п/п | Наименование работ и услуг | Ед.изм. | Колич. | Цена руб | Периодичность | Стоимость работ
(услуг) руб
1 | Услуги УК по управлению и обслуживанию МКД в т.ч.
| Выполнение стандартов управления МКД | м2 | 3212.7 | 4.2 | 12 | 161920.08
2 | Расчет платы по лицевым счетам и выпуск единого платежного документа |  |  |  |  | 42892.7164
| Паспортный стол | шт. | 114 | 7 | 12 | 9576
| Движение денежных средств | руб | 832917.91 | 0.04 | 1 | 33316.7164
3 | Ремонт здания |  |  |  |  | 133731.03
| Очистка козырьков от снега под.1-4 | м2 | 12 | 80 | 1 | 960
| Изготовление и установка огражд.решеток на л/клетках под.4 эт.1,3,4,5 | м.п | 14 | 2436 | 1 | 34104
| Установка ограждающих решеток на окна | шт | 16 | 4858.82 | 1 | 77741.12
| Установка балясин на перила 0,7*0,2 | шт | 11 | 444.06 | 1 | 4884.66
| Вывешивание табличек под.3 | шт | 1 | 360 | 1 | 360
| Масляная покраска металлических решеток под.1,2,3 | м2 | 38.6 | 406.25 | 1 | 15681.25
4 | Инженерные сети (регламентные работы ,резерв на аварийное обслуживание) |  |  |  |  | 140195.23
| Электроснабжение | усл | 1 | акты | 12 | 23545.29
| Система ЦО | усл | 1 | акты | 12 | 85875.9
| Система ХВС | усл | 1 | акты | 12 | 3229.77
| Канализация | усл | 1 | акты | 12 | 27544.27
5 | Аварийное обслуживание | усл | 3212.7 | 0.78 | 10 | 25059.06
5а | Аварийное обслуживание | усл | 3212.7 | 1 | 2 | 6425.4
6 | Договор на внутригазовое обслуживание
| Обследование ВДГО | усл | 1 | 43951.6 | 1 | 43951.6
7 | Договор на обслуживание вентканалов |  |  |  |  | 12504.05
| Обследование вентканалов | шт | 74 | 13.68 | 4 | 4049.28
| Обследование дымовентканалов | шт | 74 | 25.37 | 4 | 7509.52
| Проверка вентканалов по заявкам кв.48,36 | шт | 2 | 505.36 | 1 | 1010.72
| Устранение завалов с пробивкой по кирпичу кв.36 | шт | 1 | 945.25 | 1 | 945.25
8 | Дератизация | усл | 3212.7 | 0.13 | 10 | 4176.51
8 | Дератизация | усл | 918.24 | 0.99 | 2 | 1818.1152
9 | Уборка подъездов
| Согласно ПП РФ № 290 | м2/мес | 274.7 | 19.55 | 10 | 53703.85
10 | Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 123900
| Уборка территории с асфальтовым покрытием | м2/мес | 580 | 10.6 | 12 | 73776
| Услуга спецтехники(январь, февраль) | маш\час | 1 | 3500 | 1 | 3500
| Уборка контейнерной площадки | шт | 1 | 3000 | 1 | 3000
| Санитарное содержание территории без асфальтового покрытия | м2 | 1307 | 3.2 | 10 | 41824
| Окос газона | м2 | 1100 | 3.6 | 3 | 11880
| Вывоз не бытового мусора | м3 | 5 | 1820 | 1 | 9100
| Подсыпка пескосолянной смесью | усл | 1 | 600 | 3 | 1800
| Всего выполнено работ, оказано услуг за отчетный период |  |  |  |  | 750277.6416
| СОИ электричество на МОП | м2 | 3212.7 | 0.75 | 12 | 63281.3
| СОИ холодная вода на МОП | м2 | 3212.7 | 0.11 | 12 | 12034.7
| ВСЕГО с СОИ |  |  |  |  | 825593.6416
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
| Получена оплата за отчетный период на сумму, в т.ч. не жилые |  |  |  |  | 832917.91
| Остаток средств на лиц/Сч СП на 01.01.2024 г |  |  |  |  | 153214.88
| Оплачены работы (услуги) 2024 г |  |  |  |  | 825593.64
| Остаток средств на лиц/Сч СП на 01.01.2025 г |  |  |  |  | 160539.15
| Исполнитель__________________ |  | Представитель МКД_____________________

## план
Утверждаю
Ген. директор ООО "Мастер-Сервис"
_________________ Косьяненко Е.Ю.
План работ (услуг ) согласно договора управления на 2025 год
МКД адрес:Фрунзе , дом 24
| Полезная площадь м2 |  |  |  | 3212.7
| Тариф (руб) |  |  |  | 20
| Количество месяцев |  |  |  | 12
№ | Наименование вида работ: | Содержание работ | Ед. изм. | тариф за 1м2 | Стоимость руб
1 | Выполнение стандартов управления МКД (расходы на управление) | Согласно Правилам,утвержденным ПП РФ от 15.05.2013г № 416 (Раздел II)ПОСТОЯННО | м2 площади | 4 | 154209.6
2 | Услуга РЦ , ведение сайтов УК и ГИС ЖКХ | Ведение паспортного учета, печать квитанций и абонентское обслуживание(3% от стоимости всей квитанции ЖКУ) | м2 площади | 1.82 | 70165.368
3 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МОП | Согласно Перечню, утвержденному ПП РФ от 03.04.2013г №290(пп.1-20, за искл. Пп.7/8.7/9) ПОСТОЯННО | м2 площади | 3.9 | 150354.36
4 | Аварийное - диспетчерское обслуживание | Согласно Перечню, утвержденному ПП РФ от 15.05.2013г №416 (Раздел IV) КРУГЛОСУТОЧНО | м2 площади | 0.82 | 31612.968
5 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | Согласно Перечню, утвержденному ПП РФ от 03.04.2013г №290 (пп. 1-20, за искл. Пп7/8, 7/9) ПОСТОЯННО | м2 площади | 0.95 | 36624.78
6 | Работы по содержанию земельного участка и благоустройства | Согласно Перечню, утвержденному ПП РФ от 03.04.2013г №290 (пп. 24,25)в ручную. | м2 площади | 3.2 | 123367.68
7 | Дератизация и дизенсекция | Согласно Перечню, утвержденному ПП РФ от 03.04.2013г №290 (п. 23/5) | м2 площади | 0.17 | 6553.908
8 | Обслуживание и вентканалов | Согласно Перечню, утвержденному ПП РФ от 03.04.2013г №290 (п. 15) | м2 площади | 0.45 | 17348.58
9 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | Согласно Перечню, утвержденному ПП РФ от 03.04.2013г №290 (п. 23/1-4) По доп. Решению собственников. | м2 площади | 1.3 | 50118.12
10 | Работы по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов ЗДАНИЯ | Согласно Перечню, утвержденному ПП РФ от 03.04.2013г №290 (п. 23/1-4) По доп. Решению собственников. | м2 площади | 3.39 | 130692.636
| Итого работ (услуг)необходимо выполнить в соответствии с требованиями законодательства РФ в 2025г |  |  | 20 | 771048
11 | СОИ холодная вода на МОП |  | м2 площади | 0.11 | 4240.764
12 | СОИ электричество на МОП |  | м2 площади | 0.75 | 28914.3
|  | итого с ресурсами на СОИ | м2 площади | 20.86 | 804203.064
Подписи строн:
| Представитель МКД ____________ | Исполнитель экономист УК _______________